Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 2

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 2 w Świdniku problemem wymagającym podjęcia działań długoterminowych jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przypadkami oszustw na tzw. „policjanta”, „pracownika spółdzielni”, czy „wnuczka”. Z uwagi na każdorazowe realne zagrożenie dużymi stratami finansowymi, konieczne jest podjęcie czynności prewencyjnych we wskazanym obszarze. Z uwagi na sposoby działania oszustów, zjawisko to występuje przez cały rok i jest skierowane przeważnie w stosunku do osób starszych. Podczas spotkań z dzielnicowym, seniorzy wielokrotnie podnosili problem oszustw. Z informacji zgłaszanych przez mieszkańców wynika, że w rejonie służbowym numer 2, w I półroczu 2024 roku wystąpiły 4 przypadki prób oszukania osób starszych. W związku z powyższym stwierdzić należy, że powyższe zagrożenie jest wysokie i wymaga podjęcia stosownych działań.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem jest utrzymanie poziomu z kategorii przestępstw oszustwa „na wnuczka” i tym podobnych, tak aby nie doszło do jakiejkolwiek utraty pieniędzy przez potencjalne ofiary oszustów. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości seniorów na temat tego, jak należy rozmawiać z oszustem, a także poprzez wyczulenie osób starszych na typowe w takich sytuacjach zachowania oszustów.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Lipiec-sierpień 2024 roku: Umieszczenie apeli i informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, skierowanych do seniorów.

Wrzesień 2024 roku: Spotkanie z pracownikami Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku w zakresie nawiązania współpracy przy uświadamianiu osób starszych o zagrożeniach, na które są narażeni. Wypracowanie harmonogramu spotkań profilaktycznych ze starszymi mieszkańcami miasta.

Wrzesień-grudzień 2024 roku: spotkania z pracownikami banków mających swoje siedziby na terenie Świdnika, a także pracownikami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Poczty Polskiej pod kątem uwrażliwienia i czujności pracowników przy dokonywaniu przez osoby starsze wypłat większych kwot pieniężnych oraz prób dokonywania innych operacji finansowych.

Wrzesień 2024 roku: przeprowadzenie spotkania profilaktycznego z członkami Klubu Seniora w Świdniku przy ulicy Norwida 2, podczas którego osoby starsze zostaną zapoznane z metodami działań oszustów, jak również z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, które mogą uchronić przed utratą pieniędzy czy danych osobowych.

Lipiec-grudzień 2024 roku: spotkania z pracownikami Przedsiębiorstwa komunalnego Pegimek i Administracji Osiedla numer 2 Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku w celu dotarcia do jak największej liczby seniorów.

Lipiec-grudzień 2024 roku: informowanie seniorów w trakcie obchodu i wizyt posesyjnych o sposobach i metodach  postępowania osób dokonujących oszustw.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Banki, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz placówka Poczty Polskiej znajdujące się w rejonie służbowym numer 2 poprzez informowanie o dokonywaniu większych transakcji finansowych przez osoby starsze.

Klub Seniora znajdujący się w Świdniku poprzez organizowanie spotkań.

Centrum Usług Socjalnych w Świdniku poprzez informowanie osób starszych o występujących zagrożeniach i sposobie postępowania.

Przedsiębiorstwo komunalne Pegimek w Świdniku poprzez informowanie osób starszych o występujących zagrożeniach.

Administracja Osiedla numer 2 Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poprzez informowanie osób starszych o występujących zagrożeniach i sposobie postępowania oraz organizowanie spotkań.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje o realizacji planu priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku oraz przekazywane będą w czasie spotkań dzielnicowego ze społecznością lokalną. Ponadto informacje zostaną rozmieszczone na  tablicach ogłoszeniowych współpracujących instytucji.

aspirant sztabowy Arkadiusz Maluga