Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 7

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie analizy rejestru systemów policyjnych stwierdzono, że w podległym rejonie służbowym numer 7 w Świdniku występuje problem kradzieży rowerów pozostawionych bez zabezpieczenia na klatkach schodowych. Powyższe zagrożenie występuje w szczególności w rejonach bloków przy ulicach Spadochroniarzy i Skarżyńskiego.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie ilości kradzieży rowerów o 20% w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 roku. Wyznacznikiem będzie ilość zgłoszonych przypadków kradzieży rowerów we wskazanych miejscach zagrożonych.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Lipiec - grudzień 2024 roku: w trakcie obchodu i wizyt posesyjnych podnoszenie świadomości mieszkańców na temat prawidłowych postaw i zachowań.

Lipiec - grudzień 2024 roku: zwiększenie nadzoru w trakcie służby obchodowej przez dzielnicowego w rejonie zagrożonym poprzez częstsze kontrole i zwracanie uwagi na osoby podejrzanie zachowujące się mogące mieć związek z kradzieżami rowerów.

Lipiec 2024 roku: złożenie wniosku o zwiększenie ilości służb patrolowych w rejonie służbowym numer 7.

Lipiec- sierpień 2024 roku: w trakcie obchodu i wizyt posesyjnych uczulanie mieszkańców na pozostawione niezabezpieczone mienie na klatkach schodowych podczas wyjazdów na urlop.

Wrzesień- listopad 2024 roku: spotkanie z pracownikami Miejskiego Centrum Usług Społecznych w Świdniku w zakresie nawiązania ścisłej współpracy przy uświadamianiu osób na temat sposobów działania sprawców kradzieży.

Wrzesień- listopad 2024 roku: spotkania z pracownikami Administracji Osiedla numer 2 i 6  Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przy ulicy Racławickiej 28A w celu dotarcia do największej liczby osób.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Administracja Osiedla numer 2 i 6 ulica Racławicka 28A  Świdnik - wywieszanie informacji o sposobach działania sprawców kradzieży, informowanie dzielnicowego/organy ścigania o przypadkach związanych z kradzieżami rowerów.

Centrum Usług Społecznych w Świdniku - informowanie o zagrożeniach na jakie mogą być narażeni mieszkańcy.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców w trakcie obchodu dzielnicowego i wizyt posesyjnych.

Informacja o planie i jego realizacji umieszczona na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku oraz w miarę możliwości za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych współpracujących instytucji.

sierżant sztabowy Monika Limek