Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4

na okres od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie zgłoszeń w  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także informacji własnych w tym pozyskanych od mieszkańców ulicy Kościuszki w Świdniku, zdiagnozowano zagrożenie w postaci niewłaściwej opieki nad psami. Powyższe zostało pięciokrotnie zgłoszone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mając na uwadze oczekiwania społeczności lokalnej względem Policji dotyczące poprawy sytuacji 
w związku z prawidłową opieką właścicieli psów, należy podjąć czynności długoterminowe w celu wyeliminowania stwierdzonego zagrożenia.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej w miejscu zagrożonym poprzez ograniczenie o 60% przypadków zgłoszeń dotyczących niewłaściwej opieki nad czworonogami. Miernikiem oceny realizacji założonego celu planu priorytetowego będzie zestawienie zgłoszeń do okresu pierwszego półrocza 2025 roku.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 Lipiec- grudzień 2025: Prowadzenie działań prewencyjnych wśród mieszkańców mających na celu uświadomienie im, że brak sprawowania właściwego nadzoru nad psami stanowi zagrożenie dla osób postronnych. Uświadamianie właścicieli psów 
o konsekwencji prawnych związanych z popełnianiem wykroczeń z artykułu 77 kodeksu wykroczeń

3.2 Do dnia 15.07.2025 roku, Wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej w Świdniku o dyslokację funkcjonariuszy Straży Miejskiej w rejon zagrożony, celem przeprowadzania wzmożonego działania prewencyjnego.

3.3 Przez cały okres trwania planu priorytetowego przeprowadzanie rozmów 
z mieszkańcami ulicy Kościuszki w Świdniku, celem omówienia zdiagnozowanego problemu i jego eliminacji.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

4.1 Straż Miejska w Świdniku: patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej w rejonie 
ulicy Kościuszki- reagowanie na ujawnione wykroczenia w związku z niewłaściwą opieką nad zwierzętami.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania z mieszkańcami w trakcie obchodu dzielnicowego.

Informacja o planie i jego realizacji poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

aspirant sztabowy Tadeusz Kisiel