Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 5

na okres od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie służbowym numer 5 Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, problemem wymagającym podjęcia długoterminowych działań jest występujące zagrożenie związane z przypadkami oszustw na tak zwanego „wnuczka”, „pracownika spółdzielni” czy  „policjanta” wobec osób starszych. Z uwagi na każdorazowe zagrożenie dużymi stratami finansowymi konieczne jest podjęcie czynności prewencyjnych w tym obszarze. Powyższe zagrożenia występują cały rok, zdiagnozowano je na podstawie analizy bezpieczeństwa, własnych obserwacji, a przede wszystkim spełnienia oczekiwań lokalnej społeczności przekazanych podczas spotkań. Z analizy bezpieczeństwa wynika, iż w rejonie służbowym numer 5 w I półroczu 2025 roku wystąpiło siedem przypadków usiłowania oszustw na szkodę mieszkańców. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak świadomości osób starszych 
w zakresie wyżej wymienionych oszustw dokonywanych na ich szkodę.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładany cel zostanie osiągnięty w przypadku zmniejszenia usiłowania popełnienia oszustw na szkodę seniorów w rejonie służbowym numer 5, o co najmniej 30% w odniesieniu do I półrocza 2025 roku, gdy usiłowano popełnić siedem oszustw między innymi metodą  
na „policjanta” na szkodę osób starszych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 Lipiec 2025 roku: umieszczenie apeli na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku skierowanych do seniorów pod kątem oszustw metodą „na policjanta” i tym podobne.

3.2 Sierpień 2025 roku: spotkanie z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Świdniku w zakresie nawiązania współpracy przy uświadamianiu osób starszych o zagrożeniach 
na które są narażeni.

3.3 Sierpień- wrzesień 2025 roku: spotkanie z pracownikami Banku Pekao Spółka Akcyjna i Banku PKO Bank Polski Oddział w Świdniku pod kątem dokonywania przez osoby starsze wypłaty większych kwot pieniężnych oraz prób dokonania innych operacji finansowych.

3.4 Lipiec- grudzień 2025 roku: prowadzenie spotkań z członkami Klubu Seniora 
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Świdniku przy ulicy Wyszyńskiego 45 w Świdniku

3.5 Sierpień-wrzesień 2025 roku: spotkania z sołtysami i radą sołecką w celu dotarcia 
do największej liczby seniorów.

3.6 Lipiec- grudzień 2025 roku: w trakcie obchodu i wizyt posesyjnych informowanie seniorów o sposobach i metodach postępowania osób dokonujących oszustw.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

4.1. Bank Pekao Spółka Akcyjna oddział w Świdniku: informowanie o dokonaniu większych transakcji finansowych przez osoby starsze.

4.2. Bank PKO Bank Polski oddział w Świdniku: informowanie o dokonaniu większych transakcji finansowych przez osoby starsze.

4.3. Klub Seniora znajdujący się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Świdniku 
ulicy Wyszyńskiego 5: organizacja spotkań.

4.4. Centrum Usług Społecznych w Świdniku ulicy Aleja Lotników Polskich 5: informowanie osób starszych o występujących zagrożeniach i sposobie postępowania.

4.5. Sołtysi Sołectw: informowanie osób starszych o występujących zagrożeniach i sposobie postępowania oraz organizowanie spotkań.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji 
w Świdniku, poza tym będą promowane za pośrednictwem lokalnych mediów, w tym prasy oraz w czasie spotkań i debat społecznych, a także w miarę możliwości za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych współpracujących instytucji.

młodsza aspirant Magdalena Walkiewicz-Wojtal