Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 6

na okres od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie informacji własnych, a także 8 zgłoszeń pozyskanych od mieszkańców rejonu ulicy Tęczowej oraz ulicy Błękitnej w Świdniku, zdiagnozowano zagrożenie 
w postaci  wałęsających się bezpańskich psów, a także psów biegających luzem bez właściwiej opieki właścicieli. Należy wskazać, iż takie sytuacje mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie życia lub zdrowia, jak również bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do eliminacji lub ograniczenia o co najmniej 50% zjawiska przemieszczania się psów bez zabezpieczenia i prawidłowego nadzoru ich właścicieli. Oceną realizacji zakładanego celu będzie spadek ilości zgłoszeń  w stosunku do wcześniejszego półrocza.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 Lipiec-grudzień 2025: Prowadzenie działań prewencyjnych wśród mieszkańców mających na celu uświadomienie im, że brak sprawowania właściwego nadzoru nad psami stanowi zagrożenie dla osób postronnych. Uświadamianie właścicieli psów 
o konsekwencji prawnych związanych z popełnianiem wykroczeń z artykułu 77 kodeksu wykroczeń.

3.2 Lipiec-grudzień 2025: Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 
w zakresie odławiania bezpańskich psów oraz umieszczania ich w schronisku dla bezpańskich zwierząt oraz prowadzenia kampanii informacyjnej.

3.3 Lipiec 2025: wystąpienie do Straży Miejskiej w Świdniku dotyczące nawiązania współpracy w związku ze zdiagnozowanym zagrożeniem ujętym w planie priorytetowym, celem skierowania partoli w miejsce objęte zagrożeniem.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz 
ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Komendant Straży Miejskiej w Świdniku –  kierowanie patroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej  w rejon ulicy Sosnowej.

Urząd Miasta Świdnika – w przypadku odłowienia bezpańskiego psa.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

5.1 Przekazywanie informacji podmiotom współpracującym w trakcie służby obchodowej.

5.2 Informacja o planie i jego realizacji poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

młodszy aspirant Tomasz Madejski