Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 7

na okres od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie analizy rejestru ewidencji systemu SWD stwierdzono, że w podległym rejonie służbowym numer 7 w Świdniku występuje problem kradzieży rowerów 
i hulajnóg pozostawionych bez zabezpieczenia na klatkach schodowych bloków przy ulicach Spadochroniarzy i Skarżyńskiego. W pierwszym półroczu 2025 roku odnotowano 4 przypadki kradzieży.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładany cel zostanie osiągnięty, jeżeli suma zgłoszeń od mieszkańców będzie mniejsza 
o połowę w stosunku do okresu wcześniejszego półrocza.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 Lipiec – grudzień 2025 roku w trakcie obchodu i wizyt posesyjnych podnoszenie świadomości mieszkańców na temat prawidłowych postaw i zachowań. Przekazanie podstawowych zasad odnoszących się do zabezpieczenia mienia przed kradzieżą.

3.2. Lipiec 2025 roku wystąpienie z wnioskiem o dyslokację funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świdniku celem skierowania większej liczby patroli we wskazany rejon zagrożenia.

3.3 Lipiec- grudzień 2025 roku zwiększenie nadzoru w trakcie służby obchodowej przez dzielnicowego w rejonie zagrożonym poprzez częstsze kontrole i zwracanie uwagi 
na osoby podejrzanie zachowujące się, mogące mieć związek z kradzieżami rowerów 
i hulajnóg.

3.4 Lipiec 2025 roku złożenie wniosku o zwiększenie ilości służb patrolowych w rejonie służbowym numer 7.

3.5 Lipiec- sierpień 2025 roku w trakcie obchodu i wizyt posesyjnych uczulanie mieszkańców na pozostawione niezabezpieczone mienie na klatkach schodowych podczas wyjazdów na urlop.

3.6 Wrzesień- listopad 2025 roku spotkanie z pracownikami Miejskiego Centrum Usług Społecznych w Świdniku w zakresie nawiązania ścisłej współpracy przy uświadamianiu osób na temat sposobów działania sprawców kradzieży.

3.7 Wrzesień- listopad 2025 roku spotkania z pracownikami Administracji Osiedla numer 2 i 6  Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przy ulicy Racławickiej 28A w celu dotarcia do największej liczby osób.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz 
ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

4.1 Administracja Osiedla numer 2 i 6 ulica Racławicka 28A  Świdnik-  wywieszanie informacji o sposobach działania sprawców kradzieży, informowanie dzielnicowego/organy ścigania o przypadkach związanych z kradzieżami rowerów.

4.2 Centrum Usług Społecznych w Świdniku - informowanie o zagrożeniach na jakie mogą być narażeni mieszkańcy.

Straż Miejska w Świdniku.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców w trakcie obchodu dzielnicowego i wizyt posesyjnych.

Informacja o planie i jego realizacji umieszczona na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku oraz w miarę możliwości za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych współpracujących instytucji.

sierżant sztabowy Monika Limek