Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 2
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, a także prowadzonych spraw RSOW stwierdzono, że 
w podległym rejonie służbowym numer 2 przy ulicy Szkolnej i Alei Lotników Polskich 1 
w Świdniku istnieje zagrożenie związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów 
w rejonie PZL Świdnik i innych instytucji użyteczności publicznej. Odnotowano 61 przypadków zgłoszeń nieprawidłowego parkowania we wskazanym rejonie. Powyższy problem występuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00 kiedy większość kierowców udając się do pracy parkuje swoje samochody w miejscach niedozwolonych. 

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie o minimum 30% w stosunku do okresu II półrocza 2025 roku zgłoszeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów ulicy Szkolnej i Alei Lotników Polskich. Miernikiem oceny realizacji założonego celu planu priorytetowego będzie zestawienie wykroczeń prowadzonych w II półroczu 2025 roku i I półroczu 2026 roku.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 W styczniu 2026 r. wystąpienie z wnioskiem o dyslokację funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świdniku celem skierowania większej liczby patroli we wskazany rejon zagrożenia.
3.2 W lutym 2026 r. nawiązanie kontaktu z właścicielami obiektów PZL Świdnik celem podjęcia współpracy i przekazywanie informacji odnośnie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów   
3.3 Przez cały okres obowiązywania planu działań priorytetowych w ramach służby obchodowej reagowanie na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.  
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz 
ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
4.1. Straż Miejska w Świdniku wzmożone kontrole wskazanego rejonu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
4.2. Współpraca z zarządcą terenu firmą PZL Świdnik poprzez kampanię informacyjną oraz zgłaszania na Policję lub Straż Miejską wszystkich przypadków nieprawidłowego parkowania
4.3. Właściciele obiektów użyteczności publicznej pomoc przy przekazywaniu informacji osobom korzystającym z obiektów odnośnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. 

5.1.Umieszczenie informacji o planie priorytetowym na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

5.2. Informowanie mieszkańców i pracowników PZL podczas obchodu.
aspirant sztabowy Arkadiusz Maluga
