INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU NR 2

na okres od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na podstawie analizy zgłoszeń w SWD - 4 zgłoszenia i KMZB - 2 zgłoszenia oraz  sygnałów otrzymanych od mieszkańców Bystrzejowice Drugich wynika, że istnieje rosnąca liczba zagrożeń ze strony właścicieli psów - którzy nie przestrzegają zwykłych środków ostrożności przy ich trzymaniu oraz ze strony tzw. „bezpańskich psów ", które biegając luzem stwarzają zagrożenie 
w ruchu drogowym. Jak wynika z analizy zgłoszenia dot. bezpańskich psów  są w godzinach porannych i po zmroku  na drogach lokalnych biegnących przez miejscowość Bystrzejowice Drugie. Mieszkańcy oczekują od Policji podjęcia działań ograniczających zaniedbania ze strony właścicieli  psów i ograniczenia zjawiska „bezpańskich psów". Zagrożenie to wymaga długoterminowego działania dzielnicowego oraz podejmowania długotrwałych czynności.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie o minimum 20 % liczby wykroczeń wyczerpujących znamiona art. 77 kw.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

Podjęcie wspólnych działań edukacyjnych  z pracownikami  Urzędu Miasta w Piaskach oraz lekarzem weterynarii obsługującym tren m-ści Bystrzejowice Drugie poprzez :

skierowanie wystąpienia do UM w Piaskach ( oraz ich publikację na stronie internetowej gminy w terminie do 31.07.2026 r. )

ustalenie z lekarzem weterynarii roboczej formy współpracy w zakresie obiegu informacji  o właścicielach psów, którzy niewłaściwie opiekują się swoimi pupilami  oraz przypadkach podejmowania interwencji wobec tzw. "bezpańskich psów" (w terminie do 31.03.2026 r. )

Analiza w systemie kwartalnym na podstawie zgłoszeń w SWD, KMZB i rejestracji wykroczeń w RSOW liczby zaistniałych zdarzeń drogowych z udziałem psów i wykroczeń z art. 77 kw .

Analiza w systemie kwartalnym na podstawie informacji od lekarza weterynarii 
o podejmowanych interwencjach wobec tzw. „bezpańskich psów".

O problemie i działaniach dzielnicowy będzie informować mieszkańców Bystrzejowic Drugich podczas spotkań środowiskowych  w  drugiej połowie 2026 r .

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego.

Urząd Miejski w Piaskach - w zakresie publikacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń treści dotyczących zaplanowanych  działań.

Lekarz weterynarii w zakresie obiegu informacji o bieżących zagrożeniach i wspólnych kontrolach  .

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej UM Piaski

Umieszczenie stosownej  informacji na stronie internetowej KPP w Świdniku

Umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej wsi Bystrzejowice Drugie

Sporządził: asp. sztab. Artur Nosek