Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4

na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie zgłoszeń pozyskanych od mieszkańców ulicy Racławicka 13-15 
w Świdniku zdiagnozowano zagrożenie w postaci wałęsających się psów. Powyższe dotyczy bezpańskich psów, jak również czworonogów biegających bez właściwego nadzoru właścicieli. W pierwszym półroczu 2026 otrzymano łącznie 8 zgłoszeń dotyczących wskazanego wyżej problemu. Powyższe może prowadzić do zdarzeń dotyczących pogryzień przez psy bądź incydentów w ruchu drogowym. Przedmiotowe zagrożenie występuje o różnych porach dnia w ciągu całego tygodnia.  

Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do eliminacji lub ograniczenia o co najmniej 50% zjawiska przemieszczania się psów bez właściwego zabezpieczenia w tym psów bezpańskich. Oceną realizacji zakładanego celu będzie spadek ilości zgłoszeń  w stosunku do wcześniejszego półrocza.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 lipiec-grudzień 2026: Prowadzenie działań prewencyjnych wśród mieszkańców mających na celu uświadomienie im, że brak sprawowania właściwego nadzoru nad psami stanowi zagrożenie dla osób postronnych. Uświadamianie właścicieli psów 
o konsekwencji prawnych związanych z popełnianiem wykroczeń z artykułu 77 kodeksu wykroczeń.

3.2 lipiec-grudzień 2026: Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie odławiania bezpańskich psów oraz umieszczania ich w schronisku dla bezpańskich zwierząt oraz prowadzenia kampanii informacyjnej. 

3.3 lipiec 2026: wystąpienie do Straży Miejskiej w Świdniku dotyczące nawiązania współpracy w związku ze zdiagnozowanym zagrożeniem ujętym w planie priorytetowym, celem skierowania partoli w miejsce objęte zagrożeniem.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz 
ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

4.1 Komendant Straży Miejskiej w Świdniku –  kierowanie patroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej  w rejon ulicy Racławickiej 13-15.

4.2 Urząd Miasta Świdnika – w przypadku odłowienia bezpańskiego psa.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. 

5.1. Przekazywanie informacji mieszkańcom ulicy Racławickiej w trakcie służby obchodowej.

5.2. Informacja o planie i jego realizacji poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

aspirant sztabowy Tadeusz Kisiel

