PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 na okres od 01.07.2026 r., do 31.12.2026 r. 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Na podstawie zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sygnałów  otrzymanych od mieszkańców miejscowości Majdan Kozic Górnych wynika, iż istnieje ryzyko zdarzeń związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem psów, które biegając luzem mogą stwarzać zarówno zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak też zagrożenie dla osób pieszych i rowerzystów. Mieszkańcy czują się zagrożeni w szczególności przemieszczając się pieszo i oczekują od policji podjęcia działań  ograniczających  zaniedbania wynikające ze stron właścicieli psów dotyczące ich niewłaściwego zabezpieczenia. Zagrożenie to wymaga podjęcia działań długoterminowych wykraczających poza zakres rutynowych czynności dzielnicowego.   2. Zakładany cel do osiągnięcia: Podjęte działania mają na celu ograniczenie zdarzeń  związanych z ujawnieniem przypadków nieprzestrzegania  środków ostrożności przy trzymaniu psów. 3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: 1) Podjęcie przez dzielnicowego współpracy z lekarzem weterynarii celem działań edukacyjnych - do końca sierpnia 2026 r.; 2) Prowadzenie działań prewencyjnych z mieszkańcami miejscowości Majdan Kozic Górnych w zakresie działań edukacyjnych opisanego problemu – do końca września 2026 r.; 3) Bezwzględne reagowanie wobec sprawców wykroczeń, którzy w niewłaściwy sposób sprawują nadzór nad psami - przez całe drugie półrocze 2026 r. 4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: Urząd Miasta w Piaskach, Przychodnia weterynaryjna w Piaskach. 5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym: Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piaskach oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Mł. asp. Marek Sidoruk